## Sheet1
Nr. | Aufgaben | Aufwand | Tag 1 | Tag 2 | Wochenende | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Grosse Wochenende | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10
|  | Stunden | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 04-05.05.2024 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 09-12.05.2024 | 13.05.2024 | 14.05.2024 | 15.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024
Umfeld und Ablauf |  | 4
4
A.1 | Allgemeine Inhalt | 2
2
A.2 | Zeitplan | 2
2
Analysis |  | 4
4
1.1 | Anforderungsanalyse | 4
4
Design |  | 6
0
2.1 | Ablaufdiagramm | 2
0
2.2 | Strukturdiagramm | 2
0
2.3 | Testkonzept | 2
0
Implementation |  | 0
0
7 | Aufgabe | 0
0
8 | Aufgabe | 0
0
Testing |  | 8
0
4.1 | Testausführung | 8
0
Reflexion |  | 8
0
11 | Evaluation | 7
0
12 | Kurzfassung | 1
0
Allfällige Dokumentation |  | 25
0.5
B.1 | Dokumentation | 16
0
B.2 | Journal | 5
0.5
B.3 | Expert-Visit | 4
0
Soll Aufwand |  | 47 | (2-Stunde Block Auflösung)
Ist Aufwand |  | 8.5
1
2
3
4
5
6
1